**Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Повышение математической грамотности учащихся начальных классов через систему практико-ориентированной деятельности»

(наименование инновационного проекта)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| август | Координационное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО). Создание рабочей группы | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| сентябрь | Планирование. Утверждение плана работы на 2025-2026 уч. год | Школа № 25 | Заместитель директора по УВР. |  |  |
| сентябрь | Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта материалов. Входная диагностика | Рабочая группа | Рабочая группа |  |  |
| октябрь | Реализация проекта внутри ОО (работа по созданию алгоритмов создания методической и дидактической базы) | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| В течение года | Деятельность рабочей группы, анализ проблем, возникающих во время работы, создание методических документов по реализации практико-ориентированной деятельности, направленной на повышение математической грамотности учащихся начальной школы | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Заместитель директора по УВР |  |  |
| Октябрь | Рабочая встреча творческой группы проекта «Подготовка к реализации проекта. Текущие вопросы» | Школа № 25 | Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Октябрь  08.10.2025 10:00-11:00 | Координационное совещание педагогов начальных классов в рамках работы инновационной площадки. | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Ноябрь | Рабочая встреча в рамках инновационной площадки по решению текущих вопросов и корректировке плана работы | Школа № 25 | Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Ноябрь | Мастер-классы педагогов, реализующих программу. | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| Декабрь | Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировка плана) | Школа № 25 | Рабочая группа |  |  |
| Январь | Координационное совещание участников МИП (координаторы и ведущие специалисты) по корректировке плана работы. | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| Проведение рабочей встречи в рамках инновационной площадки: ознакомление с проектом инновационных продуктов | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| Февраль | Педагогический совет, в рамках которого предусмотрено выступление по теме инновационной площадки | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Предварительная презентация результатов работы площадки (план ГЦРО) | По плану ГЦРО | Чувилева О.А.  Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Март | Представление педагогами центров образования и центров воспитания наработанного опыта. Круглый стол по итогам представленного опыта | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Координационное совещание в рамках работы инновационной площадки (корректировка итоговых продуктов проекта) | Встреча онлайн | Чувилева О.А. |  |  |
| Апрель | Итоговая диагностика учащихся. Малый педагогический совет | Школа № 25 | Рабочая группа  Руководитель центра образования «Средняя школа № 25 им.А.Сивагина» |  |  |
| Май | Подведение итогов работы инновационной площадки. Подготовка пакета документов. Представление продукта.  Размещение информации на сайте ОО. Презентация опыта в МСО г. Ярославля | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |