Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год

________________________________________Муниципальная инновационная площадка______________________________________

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников

(наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад № 170»

(организация - координатор)

| сентябрь –ноябрь 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| Сентябрь | Заседание рабочей группы. Обсуждение проекта плана, коррективы, …. | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| Октябрь | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 3». Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий. | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| Ноябрь | - разработка алгоритма освоения ближайшего окружения городской среды: освоение маршрута № 4 «По дорогам города» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| декабрь 2025- февраль 2026 |  |  |  |  |  |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| Декабрь | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 4». Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий. | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| Январь | - разработка алгоритма освоения ближайшего окружения городской среды: освоение маршрута № 5 «Ярославль: прошлое и настоящее» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| Февраль | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 5». | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| март- май 2026 |  |  |  |  |  |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| март | Заседание рабочей группы, подготовка материалов для публикаций в БАПО Подготовка материалов для участия в Панораме педагогического опыта | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| апрель | Заседание рабочей группы, подготовка материалов для публикаций в БАПО участие в Панораме педагогического опыта | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |
| Май-июль | Заседание рабочей группы оформление продуктов проекта; - оформление отчета проекта | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» |  |  |

Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов

- Образовательные модели, позволяющие конструировать образовательные маршруты в процессе приобщения к социокультурной среде.

- Алгоритмы освоения городской среды

- Виртуальные экскурсии для детей старшего дошкольного возраста.

- Трансляция опыта работы для педагогов МСО

- Пополнение банка БАПО МСО г. Ярославля.

Тема панорамы звучит так «Педагогические технологии в ДОУ через призму времени: опыт, практика, лучшие решения» (Было-стало)

В этом году 100летие муниципальной системы образования